## Slide 1
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
Sem nome definido
Data: 11/08/2021
P&I – Grupo 09
Professor: Leonardo Marques
Integrantes do Grupo Gabriel Ferraz
Gabriel Wesley
Pedro Leiva
Vinicius Oliveira

## Slide 2: SEMANA 1 - 18/08/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ responsáveis
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos c/ responsáveis
Definição da ferramenta de gestão (Planner) #Equipe
  Definição da Cloud que será utilizado no projeto (Azure) #Equipe
  Organização da ferramenta Planner #Equipe
  Pesquisar e sugerir nova ideias para trabalhar no projeto #Equipe
  Definir a ideia do semestre (Locação de Quadras) #Equipe
Pesquisar sobre novas ideias para levar para a aprovação do professor
Definir o escopo e o foco da ideia
Não despendurar muito tempo na elaboração da ideia
  Frente Plataforma
  Criação da conta na Azure #Equipe
  Frente Back-end
  Sem atividades no momento
  Frente Front-end
  Discutir as telas e a prototipação do projeto #Equipe
  Frente Negócios
  Criação e discussão do nome do Projeto #Equipe
  Definir logo e identidade visual #Equipe
  Criação e discussão sobre as Proto-Personas #Equipe
  Pesquisar sobre contexto de negócio #Equipe
  Possível migração para o Jira #Equipe
  Pesquisar justificativa do projeto #Equipe
  Aguardar aprovação do professor sobre a ideia #Equipe
Farol do Projeto

## Slide 3: SEMANA 2 - 25/08/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ responsáveis
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos c/ responsáveis
Conta do Azure Criada e GitHub #Equipe
Protopersona #Equipe
Inicio do desenvolvimento do mapa de Empatia #Equipe
Nome e Logo do projeto #Equipe
Desenvolvimento do Contexto e Justificativa do projeto #Ferraz e Wesley
Desenvolvimento da Identidade visual e palheta de cores #Vinicius
Inicio da migração para o JIRA #Pedro e Wesley
Definir o escopo e o foco da ideia
Iniciar as Prototipações
Possível atraso nas entregas
  Frente Plataforma
  Migração do repositório temporário #Equipe
  Frente Backend
  Analise da Estrutura do projeto com classes abstratas ou interfaces #Wesley e Alvares
  Frente Front End
  Prototipação do Site Institucional #Pedro e Vinicius
  Frente Negócios
  HLD #Ferraz e Vinicius
  Conclusão do mapa de Empatia #Equipe
  Entrevista com o Protopersona (Dono de Quadra) #Alvares
  Inicio da Jornada de Usuário #Equipe
Farol do Projeto

## Slide 4: SEMANA 3 - 31/08/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ responsáveis
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos c/ responsáveis
Contexto e justificativa do negócio #Gabriel Ferraz e #Gabriel Wesley
HLD #Ferraz e #Pedro
Mapa de Empatia (Dono da quadra)#Equipe
Inicio a jornada do usuário #Equipe
Formulário de perguntas para jogadores #Alvares
Entrevista com dono da quadra #Alvares
Prototipação da pagina home #Vinicius e #Pedro
Migração do repositório JIRA #Wesley e Pedro
Possível atraso nas entregas
Organização para ensaiar
  Frente Plataforma
  Sem atividades no momento
  Frente Backend
  Analise da Estrutura do projeto com classes abstratas ou interfaces #Wesley e Alvares
  Frente Front End
  Prototipação do Site Institucional #Pedro e Vinicius
  Frente Negócios
  Ajustes no HLD #Ferraz e Vinicius
  Conclusão do mapa de Empatia #Equipe
  Inicio da Jornada de Usuário #Equipe
  Ajustes nas Protopersonas #Ferraz
  Montar a planilha de Backlog #Alvares
  Montar o PPT #Pedro
Farol do Projeto

## Slide 5: SEMANA 5 - 14/09/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ responsáveis
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos c/ responsáveis
Analise da Estrutura do projeto com classes abstratas ou interfaces #Wesley e Alvares
Prototipação do Site Institucional #Vinicius e Ferraz
Ajustes no HLD #Ferraz e Vinicius
Conclusão do mapa da Empatia #Equipe
Conclusão da Jornada do Usuário #Equipe
Ajustes na Protopersonas #Ferraz
Backlog concluído sprint 1 #Alvares
PPT Sprint 1 concluído #Pedro, Ferraz e Vinicius
Mais participação do Alvares (Feedback dos Professores)
Trazer pesquisas e dados para a contextualização (Feedback dos Professores)
  Frente Plataforma
  Sem atividades no momento
  Frente Backend
  Sem atividades no momento
  Frente Front End
  Codar Site Institucional # Wesley, Pedro e Alvares
  Prototipação da Aplicação de agendamentos #Ferraz e Vinicius
  Frente Negócios
  Colocar o Backlog no JIRA #Equipe
  Elaborar o modelo logico e o banco de dados do projeto #Pedro
  Trazer pesquisas e dados para a contextualização #Equipe
Farol do Projeto

## Slide 6: SEMANA 6 - 22/09/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ responsáveis
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos c/ responsáveis
Ajustes nos Protótipos com regras de usabilidade #Ferraz e Vinicius
Sprint 1 Review e retrospectiva #Equipe
Modelo logico em progresso #Pedro
Implantação do login e logoff com postman #Wesley
Migração do Repositorio Github da Bandtec para o pessoal #Alvares
Revisão do Backlog #Alvares
Mais participação do Alvares (Feedback dos Professores)
Trazer pesquisas e dados para a contextualização (Feedback dos Professores)
  Frente Plataforma
  Sem atividades no momento
  Frente Backend
  Sem atividades no momento
  Frente Front End
  Prototipação da Aplicação de agendamentos #Ferraz e Vinicius
  Prototipação da tela de cadastro #Ferraz e Vinicius
  Frente Negócios
  Elaborar o modelo logico e o banco de dados do projeto #Pedro
  Trazer pesquisas e dados para a contextualização #Equipe
  Planilha de arquitetura #Equipe
Farol do Projeto

## Slide 7: SEMANA 7 - 29/09/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ responsáveis
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos c/ responsáveis
Protótipo de Tela de Cadastro #Vinicius
README do repositório GitHub #Vinicius
Início ao protótipo da aplicação de agendamentos #Vinicius e Ferraz
Implementação do Modelo Lógico #Pedro
Início ao Script do banco de dados (MySQL) #Pedro
Início ao desenvolvimento do site em React #Gabriel Wesley
Definição do Padrão de Projeto Observer #Equipe
Desenvolvimento e ajustes no Sprint Backlog #Wesley
Nenhum ponto a relatar
  Frente Plataforma
  Configuração e construção do banco de dados no Azure #Pedro
  Frente Backend
  Implementação de Lista #Pedro
  CRUD (Login & Logoff) e construção dos endpoints com SpringBoot #Wesley
  Frente Front End
  Continuação da prototipação da Aplicação de agendamentos #Ferraz e Vinicius
  Tela de Cadastro com React #Equipe
  Frente Negócios
  Diagrama de Solução de Software com Containers #Equipe
Farol do Projeto

## Slide 8: SEMANA 8 - 07/10/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ responsáveis
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos c/ responsáveis
Detalhes da prototipação da Aplicação de agendamentos #Ferraz e Vinicius
Atualizações do Endpoints CRUD #Wesley
Modelo logico do Banco de dados #Pedro
Provisionamento do banco de dados na Azure #Pedro
Atraso nas prototipações (falta prototipar aplicação de agendamentos)
Começar a pensar em codar logo a tela de cadastro e login em React
  Frente Plataforma
  Sem atividades no momento
  Frente Backend
  Continuação a implementação de Lista #Pedro
  Continuação a construção dos CRUD (Login & Logoff) e dos endpoints com SpringBoot #Wesley
  Frente Front End
  Tela de Cadastro com React #Equipe
  Continuação da prototipação da tela de agendamentos #Ferraz e Vinicius
  Frente Negócios
  Diagrama de Solução de Software com Containers #Ferraz
  Planilha de Arquitetura #Equipe
  Construção do Script de inserção de dados no banco de dados na Azure #Pedro
Farol do Projeto