## Cenário - Pesquisar Cliente
Projeto: | Resenha
Grupo | Grupo 9
Analista: | Gabriel Ferraz, Vinicius Oliveira e Pedro Leiva
Data : | 2021-11-16
Versão: | 00.00.001
Caso de Teste: | Testar a aplicação de agendamentos do Resenha
Pré-Requisitos: | <Neste espaço você deve listar tudo aquilo que precisa ser preparado antes de começar a testar. Ex: Start no serviço>
Acessar a URL da aplicação Resenha.
[5 empty] | Coluna opcional | Essas são apenas colunas de controle |  | Deve ter OU Print ou Log de Evidência
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Print Screen da Tela Esperada | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência | URL do Log de Evidência
Id1 | Teste Formulario/ Nome | Nome com no minino 3 letras | Teste de formulario do cadastro: nome aceita igual ou somente acima de 3 letras | campo validado com sucesso |  | NOK | BUG. Não apareceu a mensagem. O sistema deixou consultar. | N/A | \\logserver\Demanda\A-416\LogId1.LOG
Id2 | Teste Formulario/ Nome | Nome com menos de 3 letras | Teste de formulario do cadastro: nome não aceita menos que 3 letras | campo invalido e com input vermelho |  | NOK | o erro apareceu. e o sistema não deixou validar. | N/A | \\logserver\Demanda\A-416\LogId1.LOG
Id3 | Teste Formulario/ Nome | Nome com no maximo 50 letras | Teste de formulario do cadastro: nome aceita igual ou somente abaixo de 50 letras | campo validado com sucesso |  | NOK | BUG. Não apareceu a mensagem. O sistema deixou consultar.
Id4 | Teste Formulario/ Nome | Nome com mais de 50 letras | Teste de formulario do cadastro: nome não aceita mais que 50 letras. | campo devera ser barrado |  | NOK | o campo barrou. e o sistema não deixou ultrapassar. | N/A | N/A
Id5 | Teste Formulario/ Nome | Nome não pode ter numero | Teste de formulario do cadastro: nome não aceita numero | campo invalido e com input vermelho |  | NOK
Id6 | Teste Formulario/ Sobrenome | Sobrenome com no minino 3 letras | Teste de formulario do cadastro: Sobrenome aceita igual ou somente acima de 3 letras | campo validado com sucesso |  | NOK |  | N/A | \\logserver\Demanda\A-416\LogId3.LOG
Id7 | Teste Formulario/ Sobrenome | Sobrenome com menos de 3 letras | Teste de formulario do cadastro: Sobrenome não aceita menos que 3 letras | campo invalido e com input vermelho |  | NOK | DEFEITO.Ok com ressalvas. | N/A | \\logserver\Demanda\A-416\LogId4.LOG
Id8 | Teste Formulario/ Sobrenome | Sobrenome com no maximo 25 letras | Teste de formulario do cadastro: nome aceita igual ou somente abaixo de 25 letras | campo validado com sucesso |  | NOK | OK | N/A | \\logserver\Demanda\A-416\LogId5.LOG
Id9 | Teste Formulario/ Sobrenome | Sobrenome com mais de 25 letras | Teste de formulario do cadastro: Sobrenome não aceita mais que 25 letras. | campo devera ser barrado |  | NOK | BUG. Não apareceram os dados do endereço. | N/A | \\logserver\Demanda\A-416\LogId6.LOG
Id10 | Teste Formulario/ Sobrenome | Sobrenome não pode ter numero | Teste de formulario do cadastro: Sobrenome não aceita numero | campo invalido e com input vermelho |  | NOK
Id11 | Teste Formulario/ E-mail | E-mail tem que ter no minimo ou igual 12 caracteres | Teste de formulario do cadastro: E-mail aceita igual ou somente acima de 12 caracteres | campo validado com sucesso |  | NOK | OK | \\logserver\Demanda\A-416\TelaId7 | \\logserver\Demanda\A-416\LogId7.LOG
Id12 | Teste Formulario/ E-mail | E-mail com minimo de 12 caracteres | Teste de formulario do cadastro: E-mail não aceita menos que 12 caracteres | campo invalido e com input vermelho |  | NOK
Id13 | Teste Formulario/ E-mail | E-mail tem que ter no maximo ou igual 60 caracteres | Teste de formulario do cadastro: E-mail aceita igual ou somente abaixo de 60 caracteres | campo validado com sucesso |  | NOK
Id14 | Teste Formulario/ E-mail | E-mail com mais de 60 caracteres | Teste de formulario do cadastro: E-mail não aceita mais que 60 letras. | campo devera ser barrado |  | NOK
Id15 | Teste Formulario/ Senha | senha com no minino 6 caracteres | Teste de formulario do cadastro: Senha aceita igual ou somente acima de 6 caracteres | campo validado com sucesso |  | NOK
Id16 | Teste Formulario/ Senha | Senha com menos de 6 caracteres | Teste de formulario do cadastro: Senha não aceita menos que 6 caracteres | campo invalido e com input vermelho |  | NOK
Id17 | Teste Formulario/ Senha | Confirmar senha com no minino 6 caracteres | Teste de formulario do cadastro: Confirmar senha aceita igual ou somente acima de 6 caracteres | campo validado com sucesso |  | NOK
Id18 | Teste Formulario/ Senha | Confirmar senha com menos de 6 caracteres | Teste de formulario do cadastro: Confirmar senha não aceita menos que 6 caracteres | campo devera ser barrado |  | NOK
Id19 | Teste Formulario/ CPF | CPF com no minino 11 caracteres | Teste de formulario do cadastro: CPF aceita somente 11 caracteres | campo validado com sucesso |  | NOK
Id20 | Teste Formulario/ CPF | CPF com menos de 11 caracteres | Teste de formulario do cadastro: CPF não aceita menos que 11 caracteres | campo invalido e com input vermelho |  | NOK
Id21 | [5 empty] | NOK
Id22 | [5 empty] | NOK
Id23 | [5 empty] | NOK
Id24 | [5 empty] | NOK
Id25 | [5 empty] | NOK
Id26 | [5 empty] | NOK
Id27 | [5 empty] | NOK
Id28 | [5 empty] | NOK
Id29 | [5 empty] | NOK
Id30 | [5 empty] | NOK
Id31 | [5 empty] | NOK
Id32 | [5 empty] | NOK
Id33 | [5 empty] | NOK
Id34 | [5 empty] | NOK
Id35 | [5 empty] | NOK
Id36 | [5 empty] | NOK
Id37 | [5 empty] | NOK
Id38 | [5 empty] | NOK
Id39 | [5 empty] | NOK
Id40 | [5 empty] | NOK
Id41 | [5 empty] | NOK
Tester: | <Nome do analista que testou>
Data de homologação: | 44340